## seguimiento
|  | Lev. Req | Hosting Contratado | Server Configurado | Diseño Gráfico listo | Encap Modulo - Lectura Comprensiva | Encap Modulo - Locución | Encap Modulo - Comic | Encap Modulo - Videos | Ejercicios | Módulo listo | Evaluacion Final | Q&A Interno a Módulos | Q&A Interno Ejercicios | Revisión por el Cliente Aprobada | Q&A Desarrollo en Secuencia del Curso | secuencias del contenido del curso Revisado por Cliente | Q&A Registro de Notas y Reportes | QA Evaluaciónes y Reportes | Notas y Reportes Revisados por el Cliente | QA Perfiles de Usuario Ralizado | QA Perfiles de Usuario Revisado por Cliente ok | Q &A Consultas al Mail | Consultas al Mail Rev Cliente | Manual emitido al cliente en rev B | Comentarios del cliente levantados | Entrega Final Relizada
Prio | Planilla de Seguimiento
| General | V.O | V.O | JM | VO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PAG-0 Trailer Promocional | V.O | 1 | 1 | VO | [6 empty] | 1
| PAG-1 Modulo 1 | V.O | 1 | 1 | VO | VO | 1 | 1 | 1 | VO | VO | 1 | VO | VO | VO
| PAG-2 Modulo 2 | V.O | 1 | 1 | VO |  | VO | 1 | 1 | VO | VO | 1 | VO | VO | VO
| PAG-3 Modulo 3 | V.O | 1 | 1 | VO | VO | 1 | 1 | 1 | VO | VO | 1 | VO | VO | VO
| PAG-4 Modulo 4 | V.O | 1 | 1 | VO |  |  |  |  | VO |  | 1
| PAG-5 Modulo 5 | V.O | 1 | 1 | VO |  |  |  |  | VO |  | 1
| PAG-6 Modulo 6 | V.O | 1 | 1 | VO |  |  |  |  | VO |  | 1
| PAG-7 Modulo 7 | V.O | 1 | 1 | VO |  |  |  |  | VO |  | 1
| PAG-8 Modulo 8 | V.O | 1 | 1 | VO |  |  |  |  | VO |  | 1
| PAG-9 Modulo 9 | V.O | 1 | 1 | VO |  |  |  |  | VO |  | 1
| PAG -10 Resumen de Conceptos | V.O | 1 | 1 | VO |  |  |  |  | VO |  | 1
| PAG 11 Evaluación Final | V.O | 1 | 1 | VO |  |  |  |  | 1 |  | VO | VO
ADD | Cuestionario Virtual | V.O | 1 | 1
Leyenda
no aplica
completado
en curso
bloqueado (esperando algo/alguien)
| Vacias | 51
| Nª Tareas Completada | 58
| AVANCE | 21.2454
Note on D1: van olivares: Criterio: hosting pagado
Note on E1: van olivares: Cr: Server arriba con apache, mysql, moodle, FTP
Note on Q1: van olivares Cr: Interacciones cuando aprueba y cuando reprueba de cada modulo
Note on T1: van olivares: Cr: Modulo de notas habilitado para perfil de profesora
Note on V1: van olivares: Cr: Perfil Estudiante, Profesora, Coordinadora
Note on W1: van olivares: Cr: Modulo de notas habilitado para perfil de profesora
Note on X1: van olivares: Cr: 5 Usuario ficticios enviarán consultas por foro de FAQ del Curso
Note on Z1: van olivares: Cr: Enviado por cliente
Note on AB1: van olivares: Cr: Ver Checklist de Entrega Final

## Adicionales
Adicionales | hhs
Modificación Módulo 1
Módificación Ejercicio 1 Modulo 1
Modificación Módulo 2
Modificación Módulo 3

## Devoluciones
| HH | Valor
Desarrollo Módulo 1 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 2 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 3 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 4 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 5 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 6 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 7 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 8 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 9 | 8 | 0.5 | 4
Contextualizar |  |  | 936000