## seguimiento
|  | Lev. Req | Contratar Hosting | Configurar Servidor | Diseño Gráfico | Encapsulamiento Módulo | Lectura Comprensiva | Locución | Comic | Videos | Ejercicios | Evaluacion Final | Q&A Int Modulos | Q&A Int Ejercicios | Rev Cliente | Q&A Int Interacción Global Plataforma | QA Desarrollo en Secuencia del Curso | Rev Cliente | Registro de Notas y Reportes | QA Evaluaciónes y Reportes | Rev Cliente | Consultas al Mail | Q&A Consultas al Mail | Rev Cliente | Desarrollo Manual | Revisión | Revisión Cliente | Entrega Final
Prio | Planilla de Seguimiento
| General | V.O | V.O | JM | VO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PAG-0 Trailer Promocional | V.O | 1 | 1 | VO | [6 empty] | 1
| PAG-1 Modulo 1 | V.O | 1 | 1 | VO | VO | VO | 1 | 1 | 1 | VO | 1 | VO | VO
| PAG-2 Modulo 2 | V.O | 1 | 1 | VO | [5 empty] | VO | 1
| PAG-3 Modulo 3 | V.O | 1 | 1 | VO | VO | VO | 1 | 1 | 1 | VO | 1 | VO | VO | VO
| PAG-4 Modulo 4 | V.O | 1 | 1 | VO | [5 empty] | VO | 1
| PAG-5 Modulo 5 | V.O | 1 | 1 | VO | [5 empty] | VO | 1
| PAG-6 Modulo 6 | V.O | 1 | 1 | VO | [5 empty] | VO | 1
| PAG-7 Modulo 7 | V.O | 1 | 1 | VO | [5 empty] | VO | 1
| PAG-8 Modulo 8 | V.O | 1 | 1 | VO | [5 empty] | VO | 1
| PAG-9 Modulo 9 | V.O | 1 | 1 | VO | [5 empty] | VO | 1
| PAG -10 Resumen de Conceptos | V.O | 1 | 1 | VO | [5 empty] | VO | 1
| PAG 11 Evaluación Final | V.O | 1 | 1 | VO | [5 empty] | 1 | VO | VO
ADD | Cuestionario Virtual | V.O | 1 | 1
Leyenda
no aplica
completado
en curso
bloqueado (esperando algo/alguien)
| Vacias | 49
| Nª Tareas Completada | 52
| AVANCE | 18.9091

## Adicionales
Adicionales | hhs
Modificación Módulo 1
Módificación Ejercicio 1 Modulo 1
Modificación Módulo 2
Modificación Módulo 3

## Devoluciones
| HH | Valor
Desarrollo Módulo 1 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 2 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 3 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 4 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 5 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 6 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 7 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 8 | 8 | 0.5 | 4
Desarrollo Módulo 9 | 8 | 0.5 | 4
Contextualizar |  |  | 936000